Zápis zo stretnutia odborného tímu projektu QEDU k vypracovaniu kompletnej pedagogickej dokumentácie, konaného dňa 23.4.2013

Prítomní: viď. prezenčná listina

Program:

- Otvorenie

- Kontrola spracovania pedagogickej dokumentácie a spresnenie štruktúry.

- Rôzne

- Stretnutie odborného tímu k vypracovaniu kompletnej pedagogickej dokumentácie vybraných študijných programov otvorila a viedla projektová manažérka prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., ktorá skontrolovala plnenie úloh. Zároveň odovzdala členom odborného tímu spotrebný materiál pre účely riešenia projektu QEDU.

- Odborný tím diskutoval o príprave pedagogickej dokumentácie vybraných študijných programov v slovenskom jazyku podľa jednotných kritérií. Kompletná pedagogická dokumentácia bude vypracovaná v rozsahu 60 NS (normostrán), bude odovzdaná na preklad do anglického jazyka a po preklade bude zverejnená na web stránke každej fakulty. Projektová manažérka skontrolovala stav rozpracovania pedagogickej dokumentácie a navrhla spôsob kompletizácie pedagogickej dokumentácie daného študijného programu na príslušnej fakulte. Zároveň informovala, že informačné listy povinných predmetov je potrebné uložiť v pdf formáte z UIS z akad. roku 2013/2014. Termín odovzdania kompletnej pedagogickej dokumentácie je do 24.5.2013 na dvoch CD nosičoch, pričom všetky súbory budú v jednom dokumente programu Word. Informačné listy predmetov budú na CD uložené vo formáte pdf.

2/1Uznesenie:

Ukladá sa doc. Ing. Helena Frančákovej, CSc. v spolupráci s projektovou manažérkou pripraviť ako „vzor“ charakteristiku vedecko-výskumnej činnosti a materiálno-technického zabezpečenia katedier zabezpečujúcich daný študijný program a zaslať tento „vzor“ Mgr. Balážovej, ktorá ho rozpošle celému odbornému tímu.

Zodp.: doc. Ing. Helena Frančáková, CSc., Mgr. Balážová          Termín: do 30.4.2013

2/2Uznesenie:

Ukladá sa odborného tímu dokončiť kompletnú pedagogickú dokumentáciu daného študijného programu zahrnutého do projektu QEDU na príslušnej fakulte a v 2 kópiách na CD nosiči ju odovzdať Mgr. Ž. Balážovej, ktorá zabezpečí odovzdanie podkladov firme na preklad do anglického jazyka.

Zodp.: členovia odborného tímu, Mgr. Balážová 	                      Termín: 24.5.2013

- Rôzne

- Odborná skupina sa informovala o firme, ktorá bude dodávateľsky zabezpečovať preklad do anglického jazyka a zároveň pripomienkovala jazykové korektúry učebných textov, ktoré zabezpečila v roku 2012.

- Manažérka projektu ďalej informovala o dosiahnutých výsledkoch pri riešení projektu QEDU za obdobie od 1.10.2012 – do 31.3.2013.

V Nitre 24.4.2013

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

projektová manažérka

Zapísala: Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

projektový asistent