Zápis zo stretnutia odborného tímu projektu QEDU k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre,

konaného dňa 30.4.2013

Prítomní: viď. prezenčná listina

Program:

- Otvorenie a kontrola uznesenia

- Správa: Správa o hodnotení kvality v študijnom programe na jednotlivých fakultách po aplikácii opatrení na zvýšenie kvality a Informácia o možnosti a podmienkach štúdia v študijnom programe na jednotlivých fakultách SPU v Nitre

- Rôzne

- Stretnutie odborného tímu k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre otvorila projektová manažérka prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., ktorá skontrolovala plnenie úloh.

- Členovia odborného tímu diskutovali o obsahovej stránke Správy: Správa o hodnotení kvality v študijnom programe na jednotlivých fakultách po aplikácii opatrení na zvýšenie kvality a Informácii o možnosti a podmienkach štúdia v študijnom programe na jednotlivých fakultách SPU v Nitre, pričom sa dohodli, že sa bude Správa.... ako aj Informácia.... vypracovávať jednotne v zmysle pripravenej osnovy prof. Hrubecom.

Uznesenie 2/1:

Ukladá sa odborného tímu vypracovať Správu o hodnotení kvality v študijnom programe na jednotlivých fakultách po aplikácii opatrení na zvýšenie kvality a Informáciu o možnosti a podmienkach štúdia v študijnom programe na jednotlivých fakultách SPU v Nitre a v elektronickej forme poslať Mgr. Ž. Balážovej, PhD.  pre zverejnenie na web stránke projektu QEDU.

Zodp.: členovia odborného tímu, Mgr. Balážová 	                         Termín: 14.5.2013

- Rôzne

Odborná skupina sa dohodla na ďalšom postupe práce, pričom bol stanovený termín ďalšieho stretnutia odborného tímu 14.5.2013 o 13.00 (termín bude spresnený tesne pred stretnutím).

V Nitre 2.5.2013

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

projektová manažérka

Zapísala: Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

projektový asistent