Zápis zo stretnutia odborného tímu projektu QEDU k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre,

konaného dňa 4.7.2012

Prítomní: viď. prezenčná listina

Program:

- Otvorenie

- Smernica na overenie systému priameho merania kvality vo vybraných študijných programoch na jednotlivých fakultách SPU v Nitre

- Dotazníky

- Diskusia

- Rôzne

- Stretnutie odborného tímu k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre otvorila projektová manažérka prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., ktorá skontrolovala plnenie úloh.

- Členovia odborného tímu predložili vypracované návrhy smernice na overenie systému priameho merania kvality vo vybraných študijných programoch na jednotlivých fakultách v zmysle Metodickej príručky (časť 4: Návrh ukazovateľov kvality vzdelávania na SPU v Nitre od bodu 2 po bod 7). Zároveň sa  vytvorila pracovná skupina pod vedením Ing. Halászovej, ktorá zapracuje jednotlivé návrhy do smernice pre celú SPU. Členmi pracovnej skupiny sú ďalej prof. Jureková a prof. Golian.

Uznesenie 1/12:

Ukladá sa členom pracovnej skupiny pre vypracovanie smernice pripraviť návrh smernice na overenie systému priameho merania kvality vo vybraných študijných programoch na fakultách SPU v Nitre, ktorá bude distribuovaná ostatným členom odborného tímu na pripomienkovanie.

Zodp.: členovia odborného tímu 	                         Termín: 31.7.2012

- Členovia odborného tímu predložili návrhy štyroch typov dotazníkov (dotazník na hodnotenie prednášok, dotazník na hodnotenie cvičení študentmi I. a II. stupňa VŠ štúdia, dotazník pre hodnotenie PhD. štúdia doktorandmi, dotazník pre pedagógov na hodnotenie vzdelávacieho procesu na fakulte). Pre tvorbu dotazníkov bola vytvorená druhá pracovná skupina pod vedením prof. Nagyovej, ktorá zapracuje všetky návrhy dotazníkov do jedného spoločného pre celú SPU v Nitre. Do pracovnej skupiny pre tvorbu dotazníkov bola zaradená doc. Trakovická, prof. Golian a Ing. Mikuš .

Uznesenie 2/12:

Ukladá sa členom odborného tímu pripraviť návrh štyroch typov dotazníkov.

Zodp.: členovia odborného tímu 	                        Termín: 30.8.2012

- V rámci diskusie sa členovia odborného tímu vyjadrili k predloženým materiálom a stratégii naplnenia stanovených cieľov projektu. V budúcom období sa ďalej pripravia dotazníky pre zamestnávateľov a absolventov univerzity. Ďalej bude potrebné urobiť prieskum aj na spokojnosť študentov s ubytovaním,  kvalitou stravy, s voľno časovými aktivitami a pod.

- Rôzne

Odborná skupina sa dohodla na ďalšom postupe hodnotenia kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre, pričom sa stanovil termín ďalšieho stretnutia odborného tímu na 30.8.2012

V Nitre 4.7.2012

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

projektová manažérka

Zapísala: Mgr. Želmíra Balážová, PhD.