Zápis zo stretnutia odborného tímu projektu QEDU k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre,

konaného dňa 2.9.2013

Prítomní: viď. prezenčná listina

Program:

- Otvorenie a kontrola uznesenia

- Akčný plán zlepšovania kvality vzdelávacieho procesu na jednotlivých fakultách SPU v Nitre

- Správa : Analýza dosiahnutých výsledkov vo zvýšenia kvality vzdelávania daného študijného programu  na jednotlivých fakultách SPU v Nitre

- Rôzne

- Stretnutie odborného tímu k hodnoteniu kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre otvorila projektová manažérka prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., ktorá skontrolovala plnenie úloh.

- Členovia odborného tímu diskutovali k pripravovanému výstupu: Akčný plán zlepšovania kvality vzdelávacieho procesu na jednotlivých fakultách SPU v Nitre.

Uznesenie 2/1:

Ukladá sa odbornému tímu dopracovať Akčný plán.... a zaslať ho v elektronickej forme Mgr. Ž. Balážovej, PhD. pre zverejnenie na webovom sídle projektu QEDU.

Zodp.: členovia odborného tímu, Mgr. Balážová 	              	Termín: 30.9.2013

- V ďalšom odborný tím diskutoval o obsahovej stránke Správy : Analýza dosiahnutých výsledkov vo zvýšení kvality vzdelávania v danom študijnom programe na jednotlivých fakultách SPU v Nitre, pričom sa dohodli, že sa bude Správa.... vypracovávať jednotne v zmysle osnovy, ktorú pripraví prof. Hrubec.

Uznesenie 3.1:

Ukladá sa prof. Hrubcovi pripraviť osnovu pre vypracovanie Správy... a zaslať ju v elektronickej forme Mgr. Ž. Balážovej, PhD. pre distribuovanie členom odborného tímu.

Zodp.: prof. Hrubec, Mgr. Balážová		                         	Termín: 30.9.2013

- Rôzne

Projektová manažérka informovala o ohlásenej kontrole na mieste z ASFEU dňa 23.9.2013.

Odborná skupina sa dohodla na ďalšom postupe práce, pričom bol stanovený termín ďalšieho stretnutia odborného tímu na 25.9.2013 o 13.30 (termín bude spresnený tesne pred stretnutím).

V Nitre 5.9.2013

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

projektová manažérka

Zapísala: Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

projektový asistent